|  |  |
| --- | --- |
| 100_best_2024 | **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  реализации  Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2024 г.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Исполнитель | Срок | |
| **Подготовительный этап** | | | | |
| 1 | Рассылка писем губернаторам | Дирекция | февраль | |
| **Региональный этап** | | | | |
| 2 | Организация и проведение конкурса  в субъектах РФ | Региональные комиссии  по качеству | 01.02.24 – 04.06.24 | |
| **Федеральный этап** | | | | |
| 3 |  |  | | 05.06.24 – 25.12.24 | |
|  | * Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству | Дирекция | июнь – август | |
| * Предварительный анализ и подготовка документов для расчета | сентябрь | |
| * Экспертиза представленных документов | июнь – октябрь | |
| * Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям | сентябрь – октябрь | |
| * Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству  при Росстандарте * Утверждение списка Лауреатов * Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству  при Росстандарте * Утверждение списка награжденных высшими призами конкурса * Информирование Региональных комиссий  по качеству об итогах Конкурса | октябрь | |
| * Рассылка наградных и сувенирных материалов | ноябрь | |
| * Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ  и счета-фактуры) предприятиям-участникам | ноябрь | |
| * Награждение предприятий высшими призами конкурса | ноябрь – декабрь | |
| * Предпечатная подготовка и печать каталога | июнь – декабрь | |
| * Публикация электронной версии каталога  и итогов конкурса на сайте | декабрь | |
| * Рассылка каталога | январь – февраль 2025 | |